## Лист1
ОТЧЕТ №4.1 Дебиторская задолженность / График оплат по основной деятельности
Заказчик | Объект | з/з | Сумма, руб. | Оплачено на | Инфо по отгрузкам/плановым срокам | Наименование платежа | Дата оплаты платежа | Задолженность | апрель | май | июнь | июль
|  |  |  | 2021-05-05 |  |  |  | 3057000 | 26976000 | 45758600 | 24679000 | 21235000
ИСК Энерго | Норд | 1364 | 13630000 | 10904000 | готовность 19.02.2021 | 20% не позднее 30 кд после увед. | 2021-03-19 | 2726000
СтройСила | Гуммолосары | 1279 | 7800000 | 7500000 | готовность 10.04.2020 | ок платеж в теч 30 кд с увед | 10.07.2020 | 300000
СЭТЛ Строй | Каменка, РТП-5 | 1371 | 32500000 | 16250000 | готовность 05.05.2021 | 30% вт пл по готовности | 2021-05-10 |  |  | 9750000 |  |  | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-11 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-15
[6 empty] | ок пл в теч 30 кд после увед | 2021-06-05 |  |  |  | 6500000 |  | 3974000 | 38551600 | 33677600 | 79616900 | 15379200 | 16672200 | 16772200 | 19016000 | 9470000 | 33219500 | 20718500 | 14785000 | 14785000 | 15026200 | 46347200 | 51763500 | 27588500 | 20987000 | 9603000 | 4004000
| Каменка, ТП-21,22,34,35 | 1378-1381 | 48350000 | 24175000 | готовность 24.03, 29.03, 06.04, 09.04 | 30 % вт пл по готовности | 2021-04-15 |  | 14505000
[6 empty] | ок пл в теч 30 кд после увед | 2021-05-05 |  |  | 9670000
Элмонд | Б. Сампсон., затраты за транспорт | 1333 | 62000 | 31000 | акт от 30.12.2020 | остаток | 2021-03-31 | 31000
ЭТМ | Реконструкция ИТМО | 1385 | 3500000 | 2800000 | готовность 16.04.2021 | ок пл 20% в теч 35 кд после увед | 19.05.2021 |  |  | 700000
| ТСЖ Обводный канал 118 | 1384 | 1070000 | 856000 | готовность 01.04.2021 | ок пл 20% в теч 35 кд после увед | 06.05.2021 |  |  | 214000
| Модернизация ТП 3281, пр-кт Обуховской обороны, д. 39 | 1386 | 4878000 | 3902400 | готовность 16.04.2021 | ок пл 20% в теч 35 кд после увед | 19.05.2021 |  |  | 975600
| Пушкин, Ленинградская ул., уч. 33 | 1387 | 4735000 | 947000 | готовность 06.05.2021 | второй пл 40 % по гот | 10.05.2021 |  |  | 1894000
[6 empty] | ок пл 40% в теч 35 кд после увед | 08.06.2021 |  |  |  | 1894000
| Коммик, Петровская коса | 1391 | 1145000 | 458000 | готовность 26.04.2021 | второй пл 40 % по гот | 01.05.2021 |  |  | 458000
[6 empty] | ок пл 20% в теч 35 кд после увед | 30.05.2021 |  |  | 229000
| КВС, Сертолово, ТП-8 и ТП-9 | 1398-1399 | 24800000 |  | готовность 10.06.2021, 16.06.2021 | аванс | 04.05.2021 |  |  | 1630000
[6 empty] | второй пл по гот | 21.06.2021 |  |  |  | 3260000
[6 empty] | ок пл в теч 35 кд после увед | 21.07.2021 |  |  |  |  | 3260000
ЭПК (ГенЭк) | Реконструкция, ул. Лабутина | 1377 | 6430000 |  | готовность 02.04.2021 | 70% по гот | 2021-04-07 |  | 4501000
[6 empty] | ок пл 30 % в теч 30 кд с увед | 2021-05-01 |  |  | 1929000
Адамант Строй | Парголово | 1375 | 6300000 | 5040000 | готовность 14.04.2021 | ок пл не позднее 20кд с увед | 2021-05-06 |  |  | 1260000
ЛюксЭнерго Монтаж | Волосово, Вагоноремонтный завод | 1372 | 11150000 | 8805000 | готовность 26.02.2021 | ок пл в теч 50 кд с увед или 45 кд с отгрузки | 2021-04-15 |  | 2345000
ЭЛЕМЕНТ | Б. Сампсониевский пр-кт, д. 68 | 1388 | 9700000 | 2796000 | готовность 25.05.2021 | первый пл | 2021-04-05 |  | 1084000
[6 empty] | второй пл | 2021-05-05 |  |  | 2910000
[6 empty] | ок пл | 2021-05-30 |  |  | 2910000
ЭнергоКонтроль | ЖК Галактика | 1392 | 8470000 |  | готовность 12.05.2021 | аванс 30% | 2021-04-20 |  | 2541000
[6 empty] | ок пл 70% | 2021-05-17 |  |  | 5929000
ЭМ-110 | БЭСТ, СПб, Малый пр-кт, д. 54, корп. 2, лит. А1 | 1400 | 10250000 |  | готовность 06.05.2021 | первый пл | 2021-04-26 |  | 2000000
[6 empty] | второй пл до 20.06 | 2021-06-20 |  |  |  | 7225000
[6 empty] | окончат пл до 15.07 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 1025000
| Остров Сити, ВО., 25 линия, д.6, к.1, Лит. Б | 1401 | 9900000 |  | готовность 21.06.2021 | первый пл | 2021-05-04 |  |  | 2000000
[6 empty] | второй пл по гот | 2021-06-26 |  |  |  | 2950000
[6 empty] | окончат пл в теч 35 кд с увед | 2021-07-22 |  |  |  |  | 4950000
| СПб, Некрасова, д. 60 | 1402 | 9100000 |  | готовность 23.06.2021 | первый пл | 2021-05-04 |  |  | 1700000
[6 empty] | второй пл по гот | 2021-06-28 |  |  |  | 2850000
[6 empty] | окончат пл в теч 35 кд с увед | 2021-07-26 |  |  |  |  | 4550000
| СПб, наб. Обводного канала д. 83 | 1403 | 9050000 |  | готовность 25.06.2021 | первый пл | 2021-05-04 |  |  | 1600000
[6 empty] | второй пл по гот | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2925000
[6 empty] | окончат пл в теч 35 кд с увед | 2021-07-28 |  |  |  |  | 4525000
|  |  | Цена КП | Цена СПЕЦ | Оплачено
ЭСИ | Малодетскосельский, д.40 | 1268 | 11690000 | 16859736 | 5000000 | готовность 16.03.21
| Главстрой ТП-5-6-7 | 1338-1340 | 39380000 | 57285778.04 | 57285778 | готовность 18, 27.11 и 04.12
| Бабушкина | 1344-1346 | 44450000 | 66046200 | 44450000 | готовность 09, 14, 25.12.20
| Невская губа | 1354-1355, 1376 | 45660000 |  | 20000000 | готовность СЧ 31.12.20
| Петровский пр-кт, ЛСР, ТП-1, ТП-2 | 1356, 1390 | 36400000 |  |  | готовность 12.05.21 и 28.05.21
| школа Газпром, Крестовский пр-кт | 1365 | 12740000 | 19719313 | 13000000 | готовность 08.02.2020
| НИИ Джанелидзе | 1311 | 21100000 | 33015300 | 23200000 | готовность 16.02.2021
| СТРЕЛКА | 1350-1351 | 19100000 |  |  | готовность 20.05.2021
| ул. Эсперова, д.8 | 1383 | 18723000 |  |  | готовность 30.04.2021
| Бизант, СПб, ул. Тележная, д. 17-19, лит. А | 1393 |  |  |  | готовность 31.05.2021
| Октябрьская наб., уч. 1,3, ООО "Приневский 3" | 1394 |  |  |  | готовность 07.06.2021
| Главстрой, ТП 8-9-10 | 1395-1397 |  |  |  | готовность 29.06.21 и 07.07.21
[6 empty] | Задолженность: | 0
ЛЭСР | ЭмСи Истейт Инвестмент, БКТП-1,2 | 1324-1325 | 24630000 | 19704000 | гот 15.09.20, ТОРГ от 16.09.20 | 4926000 | 16.10.2020
[5 empty] | Задолженность: | 4926000
[5 empty] | ИТОГО Задолженность: | 7983000
МВК-ЭТИ1 | ТП-5-ТП6, Усть-Славянка | 1030-1031 | 23920000 | 23493600 | ТОРГ от 31.12.17 | 213200 | 2021-03-31
[6 empty] | 213200 | 2021-04-30
ОЭК-ЭТИ1 | Кондратьевский пр-кт,БКТП-1 | 1025 | 9787000 | 13121937.28 | ТОРГ от 24.04 | 27754062.72 | суд
| Кондратьевский пр-кт,БКТП-2 | 1026 | 10442000 |  | ТОРГ от 24.04
| Кондратьевский пр-кт,БКТП-3 | 1027 | 10512000 |  | ТОРГ от 26.04
| Кондратьевский пр-кт,БКТП-4 | 1028 | 10135000 |  | ТОРГ 26.04
| Ручьи, уч. 56,53,51 | 1032 | 9935000 | 2900000 | ТОРГ от 26.03.18 | 7035000
35215462.72